## RESUMEN ANUAL
Resumen de actividades Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2024
COMPONENTES | N.° de actividades previstas para su realización en el año 2024 | N.º de actividades previstas para su realización de enero a junio 2024 | N.º de actividades previstas para su realización de julio a diciembre 2024
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública | 8 | 4 | 4
2- Participación Ciudadana | 4 | 2 | 2
3- Rendición de Cuentas | 6 | 3 | 3
4- Integridad y Ética Pública | 6 | 3 | 3
5- Gestión de Riesgos de Corrupción | 4 | 2 | 2
6- Gestión de Denuncias e Investigación | 3 | 1 | 2
7- The Integrity App - Versión Sector Público Py | 3 | 2 | 1
TOTAL DE ACTIVIDADES | 34 | 17 | 17
TOTAL DE ACTIVIDADES EN PORCENTAJE | 100% | 50% | 50%

## Hoja1
Resumen del estado de actividades del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2024
Componentes | N.° de actividades previstas para su realización de enero a diciembre 2024 | Cumplidas | Reprogramadas | Cumplidas | Total global
Actividades | Cantidad | Ejecutadas primer semestre | Reprogramadas para el segundo semestre | Ejecutadas segundo semestre | Total realizadas | No iniciadas
Transparencia y Acceso a la Información Pública | 8 | 4 | - | 4 | 8 | -
Participación Ciudadana | 4 | 2 | - | 2 | 4 | -
Rendición de Cuentas | 6 | - | 6 | 3 | 6
Integridad y Ética Pública | 6 | - | 6 | - | - | 6
Gestión de Riesgos de Corrupción | 4 | - | 4 | - | - | 4
Gestión de Denuncias e Investigación | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 1
The Integrity App - Versión Sector Público Py | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 2
Total | 34 | 6 | 22 | 12 | 21 | 13

## Transparencia y Acceso Info Púb
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS - PLAN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Transparencia y Acceso a la Información Pública | [16 empty] | Estado de la actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Establecer actividades que promuevan la cultura de integridad, transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas y participación ciudadana en la institución.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- ESTRATEGIA | 2- META/ OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES DE TRANSPARENCIA (LEY N° 5189/2014 Y N° 5282/2014) | Cumplimiento de las leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, garantizando el respeto por el Derecho Humano de Acceso a la Información y fortaleciendo la imagen institucional. | Gestionar las Solicitudes de Información Pública recibidas en la DNIT, cumpliendo con los indicadores previstos | Actividades realizadas en el año vs actividades planificadas en el año | Resumen del informe del PUIP | [12 empty] | CUMPLIDA | 100% DE LAS SOLICITUDES GESTIONADAS | https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#!/estadistica/cantidad-solicitud | CUMPLIDA | 100% DE LAS SOLICITUDES GESTIONADAS | https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#!/estadistica/cantidad-solicitud | bar: 6- PLAZO PREVISTO jun; 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Gestionar y publicar las informaciones requeridas en el articulo 8 de la Ley n.º 5282/14 |  | Publicaciones mensuales en el Portal de Transparencia Activa de la SENAC | [12 empty] | CUMPLIDA | 100% DE CUMPLIMIENTO | https://transparencia.senac.gov.py/portal | CUMPLIDA | 100% DE CUMPLIMIENTO | https://transparencia.senac.gov.py/portal | bar: 6- PLAZO PREVISTO jun; 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Gestionar y publicar las informaciones requeridas en la Ley n.° 5.189/14 |  | Publicaciones mensuales en el apartado de Ley n.° 5189/2014 en la Página Web de la DNIT | [12 empty] | CUMPLIDA | 100% DE CUMPLIMIENTO | https://www.aduana.gov.py/?page_id=2070 | CUMPLIDA | 100% DE CUMPLIMIENTO | https://www.dnit.gov.py/web/portal-institucional/ley-n%C2%B0-5189/14? | bar: 6- PLAZO PREVISTO jun; 6- PLAZO PREVISTO dic
| Capacitación a los funcionarios de la DNIT sobre temas de transparencia, integridad, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción y la importancia de aplicación de políticas institucionales relacionadas a éstos. | Inducir a los funcionarios de la DNIT sobre Transparencia Activa y Pasiva |  | Gacetillas informativas internas | [12 empty] | NO CUMPLIDA | REPROGRAMADAS PARA EL PRÓXIMO SEMESTRE |  | CUMPLIDA | CAPACITACIONES EN LAS MODALIDADES PRESENCIAL Y VIRTUAL ASINCRÓNICA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ÑANDE ARAI | https://www.dnit.gov.py/web/portal-institucional/w/dnit-refuerza-transparencia-con-capacitacion-sobre-transparencia-y-acceso-a-la-informacion | bar: 6- PLAZO PREVISTO jun; 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Participación Ciudadana
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS - PLAN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Participación Ciudadana | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Promover la interacción con los grupos de interés y la ciudadanía a partir de la participación, brindando un servicio de calidad, confiable, cercano y efectivo.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- ESTRATEGIA | 2- META/ OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
COMUNICACIÓN EFECTIVA DE LA GESTIÓN DE LA DNIT | Generación de espacios para la participación ciudadana, asegurando la visibilidad de la gestión de la DNIT y la interrelación con los grupos de interés. | Campañas comunicacionales: Fortalecer lucha anti contrabando, avances en tecnología, donación de mercaderías, avanzar en la formalización, temas de interés del momento. | Actividades realizadas en el año vs actividades planificadas en el año | Enlaces de publicaciones de videos y resumenes a través de los canales de comunicaciones habilitados | [12 empty] | CUMPLIDA | RESUMEN SEMANAL DNIT | https://www.instagram.com/aduana.py/reels/ | CUMPLIDA | RESUMEN SEMANAL DNIT | https://www.instagram.com/reel/DD0ECQZxGN0/ | bar: 6- PLAZO PREVISTO jun; 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Videos institucionales/ Resumen Semanal Remisión de gacetillas a medios de comunicación para informar a la ciudadanía Videos institucionales/ Resumen semanal Remisión de gacetillas a medios de comunicación para informar a la ciudadanía |  | Enlaces de publicaciones de gacetillas a través de los canales de comunicaciones habilitados | [12 empty] | CUMPLIDA | GACETILLAS DE PRENSAS | https://www.dnit.gov.py/web/portal-institucional/noticias | CUMPLIDA | GACETILLAS DE PRENSAS | https://www.dnit.gov.py/web/portal-institucional/noticias | bar: 6- PLAZO PREVISTO jun; 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Rendición de Cuentas
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS - PLAN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Rendición de cuentas | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Llevar a cabo la estrategia de rendición de cuentas permanente, clara e innovadora que promueva la transparencia de la gestión de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- ESTRATEGIA | 2- META/ OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
FORTALECIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO | Generación de espacios de rendición de cuentas que visibilicen la gestión de la DNIT y fortalezcan la imagen institucional. | Estructuración de temas y elaboración de cronograma de actividades. | Actividades realizadas en el año vs actividades planificadas en el año | Documentaciones publicadas en el apartado de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la Página Web de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios | [12 empty] | EN CURSO | LA INSTITUCIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REORGANIZACIÓN INTERNA, POR LO CUAL LAS ACTIVIDADES HAN SIDO REPROGRAMADAS, PARA EL SEGUNDO SEMESTRE. |  | CUMPLIDA | PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO, APROBADO POR RESOLUCIÓN INTERNA DNIT N.° 803/2024 | https://www.dnit.gov.py/web/portal-institucional/rendici%C3%B3n-de-cuentas-al-ciudadano | bar: 6- PLAZO PREVISTO jun
|  | Elaboración y aprobación del Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano. | [14 empty] | EN CURSO |  |  | CUMPLIDA |  | https://www.dnit.gov.py/web/portal-institucional/rendici%C3%B3n-de-cuentas-al-ciudadano | bar: 6- PLAZO PREVISTO jun
|  | Elaboración y publicación de los informes parciales e informe final (frecuencia: trimestral y anual) de RCC. | [14 empty] | EN CURSO |  |  | CUMPLIDA | INFORMACIÓN PUBLICADA DENTRO DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL | https://www.dnit.gov.py/web/portal-institucional/rendici%C3%B3n-de-cuentas-al-ciudadano | bar: 6- PLAZO PREVISTO jun; 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Realización de la Audiencia Pública de RCC. | [17 empty] | CUMPLIDA | AUDIENCIA PÚBLICA REALIZADA EL 19/12/2024 | https://fb.watch/xecTzE4iV1/ | bar: 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Publicación de la Memoria Anual, informe de indicadores y encuestas. | [17 empty] | CUMPLIDA | MEMORIA ANUAL, INFORME DE INDICADORES E INFORMES DE ENCUESTAS PUBLICADAS | https://www.dnit.gov.py/en/web/portal-institucional/rendici%C3%B3n-de-cuentas-al-ciudadano | bar: 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Integridad y Ética Pública
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS - PLAN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Integridad y Ética Pública | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Establecer actividades que promuevan la cultura de integridad, transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas y participación ciudadana en la institución.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- ESTRATEGIA | 2- META/ OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE INTEGRIDAD | Cumplimiento de los valores consignados en el Código de Ética cuya finalidad es incentivar la sana convivencia, generar una transformación cultural en la DNIT promoviendo un comportamiento ético. | Confeccionar el Código de Ética de la DNIT | Actividades realizadas en el año vs actividades planificadas en el año | Enlace de acceso al Código de Ética | [12 empty] | NO CUMPLIDA | LA INSTITUCIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REORGANIZACIÓN INTERNA, POR LO CUAL LAS ACTIVIDADES HAN SIDO REPROGRAMADAS, PARA EL SEGUNDO SEMESTRE. |  | NO CUMPLIDA | EN ATENCIÓN A LA RESOLUCIÓN INTERNA DNIT N.° 772/2024, EMITIDA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2024, Y CONSIDERANDO LA REORGANIZACIÓN INTERNA EN CURSO, ASÍ COMO LA FECHA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA, SE INFORMA QUE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN SERÁN REPROGRAMADAS PARA EL AÑO 2025, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES. | bar: 6- PLAZO PREVISTO jun; 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Construir los Compromisos Éticos por dependencias en la DNIT |  | Enlace de acceso a los compromisos éticos por dependencias | [12 empty] | NO CUMPLIDA |  |  | NO CUMPLIDA | bar: 6- PLAZO PREVISTO jun; 6- PLAZO PREVISTO dic
| Capacitación a los funcionarios de la DNIT sobre temas de transparencia, integridad, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción y la importancia de aplicación de políticas institucionales relacionadas a éstos. | Capacitar y/o socializar a los funcionarios de la DNIT sobre el Código de Ética aprobado |  | Gacetillas informativas internas sobre socializaciones | [12 empty] | NO CUMPLIDA |  |  | NO CUMPLIDA | bar: 6- PLAZO PREVISTO jun; 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Gestión Riesgo de Corrupción
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS - PLAN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Gestión de Riesgos de Corrupción | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Articular las estrategias que le permitan a la DNIT identificar, mitigar y monitorear de manera oportuna y permanente los riesgos de corrupción.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- ESTRATEGIA | 2- META/ OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
CONFECCIÓN DE MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Identificación de los posibles riesgos de corrupción estableciendo causas y definiendo controles preventivos a través de mapas de riesgos de corrupción y auditorías. | Identificación de áreas misionales con procesos críticos | Actividades realizadas en el año vs actividades planificadas en el año | Mapas de riesgos de Corrupción aprobados por la MAI publicadas en la Página Web Institucional | [12 empty] | NO CUMPLIDA | LA INSTITUCIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REORGANIZACIÓN INTERNA, POR LO CUAL LAS ACTIVIDADES HAN SIDO REPROGRAMADAS, PARA EL SEGUNDO SEMESTRE. |  |  | LA ACTIVIDAD SE REPROGRAMARÁ PARA EL AÑO 2025, TENIENDO EN CUENTA QUE NO FUE CUMPLIDA POR LA NECESIDAD DE ADAPTAR LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL CONTEXTO DE FUSIÓN INSTITUCIONAL. LOS FACTORES COMO LA REORGANIZACIÓN DE ESTRUCTURAS, LA INTEGRACIÓN DE PROCESOS, LA REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS Y LA ARMONIZACIÓN DE CULTURAS, HACEN INDISPENSABLE UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA DE LAS ACTIVIDADES EN CURSO. ESTA REPROGRAMACIÓN PERMITIRÁ ASEGURAR QUE LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLEN DE MANERA EFICIENTE, ALINEADAS CON LOS NUEVOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y CON LOS RECURSOS ADECUADOS, MAXIMIZANDO EL ÉXITO DE LA FUSIÓN INSTITUCIONAL. | bar: 6- PLAZO PREVISTO jun
|  | Confección de mapas de riesgos de corrupción con acciones concretas para prevenir, mitigar y/o erradicar hechos de corrupción en las áreas misionales con procesos críticos y mayores probabilidades de comisión de actos de corrupción. | [17 empty] | NO CUMPLIDA | bar: 6- PLAZO PREVISTO dic
| Capacitación a los funcionarios de la DNIT sobre temas de transparencia, integridad, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción y la importancia de aplicación de políticas institucionales relacionadas a éstos. | Capacitación a funcionarios de la DNIT sobre riesgos de corrupción, normativas aplicables y posibles sanciones. |  | Gacetillas informativas internas de capacitaciones | [12 empty] | NO CUMPLIDA | LA INSTITUCIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REORGANIZACIÓN INTERNA, POR LO CUAL LAS ACTIVIDADES HAN SIDO REPROGRAMADAS, PARA EL SEGUNDO SEMESTRE. |  | NO CUMPLIDA | bar: 6- PLAZO PREVISTO jun; 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Gestión de Denuncias e Investig
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS - PLAN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Gestión de Denuncias e Investigación | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Implementación de mejoras al proceso de recepción e investigación de denuncias, con el fin de salvaguardar la percepción pública de la Institución en materia de lucha contra la corrupción.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- ESTRATEGIA | 2- META/ OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
MEJORAS AL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS, DESDE SU RECEPCIÓN HASTA SU FINALIZACIÓN. | Potenciar los canales de denuncias a través de facilidades en su utilización, definir atribuciones de los organismos de control interno y lineamientos estandarizados de tratamiento de dichas denuncias, implementar medidas de protección al denunciante y/o testigo y llevar a cabo actividades de difusión interna y externa de dichas tareas. | Establecer atribuciones de los organismos de control interno y lineamientos unificados para la investigación de hechos de corrupción e irregularidades administrativas cometidos por funcionarios de la DNIT, así como la difusión de los mismos. | Actividades realizadas en el año vs actividades planificadas en el año | 1- Documentación que evidencie la definición de atribuciones de los organismos de control interno y lineamientos unificados para la investigación de hechos de corrupción e irregularidades administrativas cometidos por funcionarios de la DNIT y la difusión de los mismos. | [12 empty] | NO CUMPLIDA |  | LA INSTITUCIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REORGANIZACIÓN INTERNA, POR LO CUAL LAS ACTIVIDADES HAN SIDO REPROGRAMADAS, PARA EL SEGUNDO SEMESTRE. | CUMPLIDA | DECRETO N.° 1184/2024 Y RESOLUCIÓN INTERNA DNIT N.° 367/2024 | https://www.dnit.gov.py/web/portal-institucional/sobre-la-dnit | bar: 6- PLAZO PREVISTO jun
|  | Implementar mejoras a los canales de recepción de denuncias y llevar a cabo la difusión masiva de los mismos. |  | 2- Documentación que evidencie la implementación de mejoras a los canales de recepción de denuncias y la difusión de los mismos. | [15 empty] | CUMPLIDA | UN CANAL DE DENUNCIAS SOCIALIZADO EN LA PÁGINA WEB | https://www.dnit.gov.py/web/portal-institucional/denuncias1 | bar: 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Implementar medidas de protección al denunciante y/o testigo y llevar a cabo la difusión masiva de los mismos. |  | 3-Resolución DNIT por la cual se apruebe la implementación de medidas de protección al denunciante y/o testigos. Documentación que avale la difusión de dicha Resolución. | [15 empty] | NO CUMPLIDA | LA ACTIVIDAD SE REPROGRAMARÁ PARA EL AÑO 2025, TENIENDO EN CUENTA QUE NO FUE CUMPLIDA POR LA NECESIDAD DE ADAPTAR LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL CONTEXTO DE FUSIÓN INSTITUCIONAL. LOS FACTORES COMO LA REORGANIZACIÓN DE ESTRUCTURAS, LA INTEGRACIÓN DE PROCESOS, LA REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS Y LA ARMONIZACIÓN DE CULTURAS, HACEN INDISPENSABLE UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA DE LAS ACTIVIDADES EN CURSO. ESTA REPROGRAMACIÓN PERMITIRÁ ASEGURAR QUE LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLEN DE MANERA EFICIENTE, ALINEADAS CON LOS NUEVOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y CON LOS RECURSOS ADECUADOS, MAXIMIZANDO EL ÉXITO DE LA FUSIÓN INSTITUCIONAL. | bar: 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## THE INTEGRITY APP
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS - PLAN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: The Integrity App - Versión Sector Público Paraguay | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Impulsar acciones tendientes a relevar indicadores de integridad, a través de la utilización de herramientas de diágnóstico
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- ESTRATEGIA | 2- META/ OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
DIAGNÓSTICO DE CONOCIMIENTOS SOBRE INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN | Capacitación a los funcionarios de la DNIT sobre temas de transparencia, integridad, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción y la importancia de aplicación de políticas institucionales relacionadas a éstos. | Evaluar a los funcionarios de la DNIT a través de la App. | Actividades realizadas en el año vs actividades planificadas en el año | Informes de actividades publicadas en la Botonera The Integrity App | [12 empty] | NO CUMPLIDA | LA INSTITUCIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REORGANIZACIÓN INTERNA, POR LO CUAL LAS ACTIVIDADES HAN SIDO REPROGRAMADAS, PARA EL SEGUNDO SEMESTRE. |  |  | LA ACTIVIDAD SE REPROGRAMARÁ PARA EL AÑO 2025, TENIENDO EN CUENTA QUE NO FUE CUMPLIDA POR LA NECESIDAD DE ADAPTAR LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL CONTEXTO DE FUSIÓN INSTITUCIONAL. LOS FACTORES COMO LA REORGANIZACIÓN DE ESTRUCTURAS, LA INTEGRACIÓN DE PROCESOS, LA REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS Y LA ARMONIZACIÓN DE CULTURAS, HACEN INDISPENSABLE UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA DE LAS ACTIVIDADES EN CURSO. ESTA REPROGRAMACIÓN PERMITIRÁ ASEGURAR QUE LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLEN DE MANERA EFICIENTE, ALINEADAS CON LOS NUEVOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y CON LOS RECURSOS ADECUADOS, MAXIMIZANDO EL ÉXITO DE LA FUSIÓN INSTITUCIONAL. | bar: 6- PLAZO PREVISTO jun
|  | Elaborar un resumen del resultado global. | [14 empty] | NO CUMPLIDA | bar: 6- PLAZO PREVISTO jun
|  | Realizar capacitaciones sobre temas de integridad, transparencia, anticorrupción y normativas que rigen la función pública. | [17 empty] | CUMPLIDA | UNA CAPACITACIÓN PRESENCIAL | https://www.dnit.gov.py/web/portal-institucional/w/dnit-refuerza-transparencia-con-capacitacion-sobre-transparencia-y-acceso-a-la-informacion | bar: 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## RESUMEN 1ER AVANCE
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
Resumen del estado de actividades del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2024
COMPONENTES | N.º de Actividades previstas para su realización de enero a junio de 2024 | 1- CUMPLIDA | 2- EN PROCESO | 3- NO INICIADA
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública | 4 | 4 | 0 | 0
2- Participación Ciudadana | 2 | 2 | 0 | 0
3- Rendición de Cuentas | 3 | 0 | 0 | 3
4- Integridad y Etica Pública | 3 | 0 | 0 | 3
5- Gestión de Riesgos de Corrupción | 2 | 0 | 0 | 2
6- Gestion de Denuncias e Investigación | 1 | 0 | 0 | 1
7- The Integrity App - Versión Sector Público PY | 2 | 0 | 0 | 2
TOTAL DE ACTIVIDADES | 17 | 6 | 0 | 11
Se deberá informar de actividades planificadas y en su caso el estado de las mismas en la matriz, según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente.
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año.
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado y se planifica su ejecución para el siguiente semestre, año o no se prevé su realización.

## RESUMEN 2DO. AVANCE
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
Resumen del estado de actividades del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2024
COMPONENTES | N.° de Actividades previstas para su realización de julio a diciembre 2024 | 1- CUMPLIDA | 2- EN PROCESO | 3- NO INICIADA
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública | 4 | 4 | 0 | 0
2- Participación Ciudadana | 2 | 2 | 0 | 0
3- Rendición de Cuentas | 3 | 2 | 1 | 0
4- Integridad y Etica Pública | 3 | 0 | 0 | 3
5- Gestión de Riesgos de Corrupción | 2 | 0 | 0 | 2
6- Gestion de Denuncias e Investigación | 2 | 1 | 0 | 1
7- The Integrity App - Versión Sector Público PY | 1 | 1 | 0 | 0
TOTAL DE ACTIVIDADES | 17 | 10 | 1 | 6
Se deberá informar de actividades planificadas y en su caso el estado de las mismas en la matriz, según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente.
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año.
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado y se planifica su ejecución para el siguiente semestre, año o no se prevé su realización.