## Hoja1
CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO
ACTIVIDADES | RESPONSABLES |  | FECHA DE INICIO | FECHA ENTREGA | DÍAS | ESTADO | OBSERVACIÓN | 2021
| DEPENDENCIA | FUNCIONARIO | [5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic
1- PREPARACIÓN INSTITUCIONAL (ETAPA 1)
1.1. Identificación y nominación de la unidad administrativa impulsora. | Departamento de Asuntos Internos | Carlos Dávalos | 2020-01-13 | 2020-01-15 |  | Realizado
1.2. Elaboración de lista tentativa de las dependencias institucionales que integrarán el Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano.(Proyecto de Resolución de Conformación del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano conforme Dto N° 2991/2019.) | Departamento de Asuntos Internos | Carlos Dávalos | 2020-01-20 | 2020-01-24 |  | Realizado
1.3. Oficialización de la conformación del CRCC.(Aprobación y Socialización de la Resolucion de Conformacion del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano) | Departamento de Asuntos Internos | Carlos Dávalos | 2020-01-27 | 2020-01-30 |  | Realizado
2- DEFINICIÓN DEL PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (ETAPA 2)
2.1. Estructuración y priorización temáticas (Mecanismos de Rendicón de Cuentas, Canalización de la Información y comunicación a los grupos de interés, Manejo integrado y sistematización de la Información) | CRCC | Integrantes del Cómite |  |  |  | Realizado
2.2. Definición de Cronograma y Tareas (Elaboración del Cronograma) | [5 empty] | Realizado
2.3. Aprobación del Plan de RCC e implementación
2.3.1. Aprobación | [5 empty] | Realizado
2.3.2. Socialización | [5 empty] | Realizado
2.3.3. Implementación | [5 empty] | Realizado
3- INFORMES DE AVANCES EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (ETAPA 3)
3.1. Informe Parcial (Trimestral)
3.1.1. Primer Informe parcial ( 12-abril)
3.1.1.1.Solicitud de Informaciones
3.1.1.2.Consolidación de la Información
3.1.1.3.Publicación de la Información
3.1.2. Segundo Informe Parcial (12-julio)
3.1.2.1.Solicitud de Informaciones
3.1.2.2.Consolidación de la Información
3.1.2.3.Publicación de la Información
3.1.3. Tercer Informe Parcial (11-octubre)
3.1.3.1.Solicitud de Informaciones
3.1.3.2.Consolidación de la Información
3.1.3.3.Publicación de la Información
3.2. Elaboración del Informe Final (anual) de Rendición de Cuentas al Ciudadano.
3.2.1.Solicitud de Informaciones
3.2.2.Consolidación de la Información
3.2.3.Publicación de la Información
4- REALIZACIÓN DE ACTOS/ACTIVIDADES DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (ETAPA 4)
4.1. Definición del número, modalidad, fecha, lugar y públicos meta. | [6 empty] | Ficha de Trabajo
4.2.Elaboración de la Estrategia Comunicacional(Elaboración de materiales estratégicos, Preparación de la Rendición de Cuentas al Ciudadano)
4.3.Elaboración del memorial anual
5- PLAN DE MONITOREO E INDICADORES
5.1.Definición de indicadores y metas para el monitoreo del proceso de Rendición de Cuentas al Ciudadano.
5.2.Monitoreo de las etapas de Rendición de Cuentas al Ciudadano.
5.3.Matriz de indicadores e instructivo para el monitoreo
5.3.1.Procesos Internos
5.3.2.Procesos externos: diálogos y audiencias preliminares
5.3.3.Informes para el público y evaluaciones de la Rendición de Cuentas al Ciudadano
5.4.Ejecución del Evento
5.5.Evaluación