## Hoja1
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO
Actividades | 2021 | [11 empty] | 2022
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero
1- PREPARACIÓN INSTITUCIONAL | bar: 2021 Febrero
1.1. Proyecto de Resolución de Conformación del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano conforme Dto N° 2991/2019. | bar: 2021 Febrero
1.2. Aprobación y Socialización de la Resolucion de Conformacion del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano | bar: 2021 Febrero
2- DEFINICIÓN DEL PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO | bar: 2021 Marzo to 2021 Junio
2.1. Planeación Estratégica de la Comunicación ( Mecanismos de Rendicón de Cuentas) | bar: 2021 Marzo
2.2. Canalización de la Información a los grupos de interés | bar: 2021 Marzo
2.3. Manejo integrado y sistematización de la Información | bar: 2021 Marzo
2.4. Elaboración del Cronograma | bar: 2021 Marzo to 2021 Abril
2.5. Aprobación del Plan y Cronograma de Rendición de Cuentas al Ciudadano. | bar: 2021 Mayo
2.6. Socialización con el grupo de interés | bar: 2021 Junio
3- INFORMES DE AVANCES EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO | bar: 2021 Setiembre to 2021 Diciembre
Informe Parcial (Trimestral)
3.1. Solicitud de Informaciones | bar: 2021 Marzo; 2021 Junio; 2021 Setiembre; 2021 Diciembre
3.2. Consolidación de la Información | bar: 2021 Setiembre; 2021 Diciembre
3.3. Publicación de la Información | bar: 2021 Abril; 2021 Julio; 2021 Octubre
4- REALIZACIÓN DE ACTOS/ACTIVIDADES DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO | bar: 2021 Noviembre to 2022 Enero
4.1. Elaboración de materiales estratégicos | bar: 2021 Noviembre
4.2. Preparación de la Rendición de Cuentas al Ciudadano | bar: 2021 Noviembre
4.3. Ejecución del Evento | bar: 2021 Diciembre
4.4. Evaluación | bar: 2022 Enero