## Hoja1
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO
Actividades | 2021 | [11 empty] | 2022
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero
1- PREPARACIÓN INSTITUCIONAL
1.1. Proyecto de Resolución de Conformación del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano conforme Dto N° 2991/2019.
1.2. Aprobación y Socialización de la Resolucion de Conformacion del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano
2- DEFINICIÓN DEL PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO
2.1. Planeación Estratégica de la Comunicación ( Mecanismos de Rendicón de Cuentas)
2.2. Canalización de la Información a los grupos de interés
2.3. Manejo integrado y sistematización de la Información
2.4. Elaboración del Cronograma
2.5. Aprobación del Plan y Cronograma de Rendición de Cuentas al Ciudadano.
2.6. Socialización con el grupo de interés
3- INFORMES DE AVANCES EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO
Informe Parcial (Trimestral)
3.1. Solicitud de Informaciones
3.2. Consolidación de la Información
3.3. Publicación de la Información
4- REALIZACIÓN DE ACTOS/ACTIVIDADES DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO
4.1. Elaboración de materiales estratégicos
4.2. Preparación de la Rendición de Cuentas al Ciudadano
4.3. Ejecución del Evento
4.4. Evaluación