## Transparencia y Acceso Info Púb
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS PLAN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Transparencia y Acceso a la Información Pública | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Fortalecer las competencias de los funcionarios en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Niveles de Transparencia Ac tiva y Pasiva con cumplimientos optimos | Fortalecer las competencias de los funcionarios de la oficina de Acceso a la Informacion Publica de la DNA | Participacion en Talleres impulsados por la SENAC | Cantidad de participacion en las capacitaciones realizadas a los funcionarios de la Oficina de AIP de la DNA / Cantidad total de Capacitaciones realizadas por la SENAC relativas a Transparencia Activa y Pasiva | Registro de participacion en las capacitaciones desarrolladas (Captura de pantalla y/o link de pagina web) | [12 empty] | CUMPLIDA | Participación en talleres "Datos abiertos gubernamentales y su nexo con la Infromación Pública" Desafíos y Avances del Acceso a la Información, en el combate a la corrupción" | Agenda, acta de participación, fotografías y certificados de los funcionarios encargados de la Oficina AIP de la DNA | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
| Promover el conocimiento amplio de los procedimientos y normativas vigentes relacionadas a AIP al publico interno y externo, mediante el uso de las herramientas digitales | Confeccionar articulos informativos y/o videos explicativos que sean visibles en las redes sociales de la Institucion y en la pagina web institucional o realizar socializaciones sobre temas de AIP | Cantidad de artículos informativos y/o videos explicativos publicados | Link de Videos y/o articulos que sean difundidos en las plataformas digitales o Actas de reunion | [12 empty] | CUMPLIDA | Videos instructivos en el apartadodestinado para Transparencia y AIP | https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145 | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Participación Ciudadana
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS PLAN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Participación Ciudadana | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Comunicar efectiva y eficazmente a nuestros grupos de interés
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Comunicar efectiva y eficazmente a nuestros grupos de interés | Potenciar la Imagen Institucional a través de los Sistemas de Comunicación Interna y Externa. | Medir el nivel de Satisfacción de los Sistemas de Comunicación Interna y Externa | % de acciones | Indicadores de Satisfacción de los Sistemas de Comunicación Interna y Externa. | [12 empty] | CUMPLIDO | SE RECIBIERON EN EL SISTEMA SQR: DENUNCIAS: 13 CONSULTAS: 16 SUGERENCIAS: 1 RECLAMOS: 11 | PDF CAPTURAS DE PANTALLA INDICADORES FL_EST_02 REV._: 01 % de respuestas otorgadas a denuncias en el plazo de 8 días hábiles. INDICADORES FL_EST_02 REV._: 01 % de respuestas otorgadas a reclamos, sugerencias y consultas en el plazo de 3 días hábiles. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Rendición de Cuentas
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS PLAN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Rendición de Cuentas | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Fomentar la participación de los grupos de interés en la prevención de la corrupción e incrementar la confianza de los mismos mediante el mecanismo de Rendición de Cuentas al Ciudadano.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
INFORMES TRIMESTRALES Y AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO | Fomentar la participación de los grupos de interés en la prevención de la corrupción e incrementar la confianza de los mismos mediante el mecanismo de Rendición de Cuentas al Ciudadano. | Conformación del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano. | ACTIVIDADES PLANIFICADAS VS ACTIVIDADES REALIZADAS | Resolución | [12 empty] | CUMPLIDA | Res. DNA N° 179/2023 | https://www.aduana.gov.py/Rendicion%20de%20Cuentas/Resolucion-DNA-N-179-23.pdf | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Elaboración y aprobación del Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano. |  | Resolución | [12 empty] | CUMPLIDA | Res. DNA N° 278/2023 | https://www.aduana.gov.py/Rendicion%20de%20Cuentas/Rsolucion-DNA-N-278-23.pdf | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Estructuración de temas y elaboración de cronograma de actividades. |  | Cronograma aprobado | [12 empty] | CUMPLIDA | Plan de Rendición de Cuentas aprobado por el Comité de RCC de la DNA | https://www.aduana.gov.py/Rendicion%20de%20Cuentas/Plan-de-Rendicion-de-Cuentas-al-Ciudadano-2023-2028.pdf | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Solicitud de información para la matriz de RCC |  | Notas. Correo | [12 empty] | CUMPLIDA | Notas remitidas al Comité de Rendición de Cuentas | https://www.aduana.gov.py/?page_id=4653 | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Elaboración del informe parcial (trimestral) de RCC |  | Enlace Página Web | [12 empty] | CUMPLIDA | Primer y segundo informe parcial publicado en tiempo y forma | https://www.aduana.gov.py/?page_id=4653 | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Publicación de Matriz de RCC |  | Enlace Página Web | [12 empty] | CUMPLIDA | Primer y segundo informe parcial publicado en tiempo y forma | https://www.aduana.gov.py/?page_id=4654 | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Elaboración y aprobación del informe final (anual) de RCC |  | Acta. Matriz aprobada | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Invitar a grupos de interés para la Audiencia Pública. |  | Notas. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Realización de la Audiencia Pública de RCC |  | Medios Digitales | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Publicación de informes finales. |  | Enlace Página Web | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Integridad y Ética Pública
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS PLAN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Integridad y Ética Pública | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Capacitar y concienciar a los funcionarios sobre la importancia de la integridad y Etica dando a conocer el Codigo de Etica y los Compromisos Eticos de la DNA
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Plan de Integridad Institucional 2023 aprobado | Capacitar y concienciar a los funcionarios sobre la importancia de la integridad y Etica dando a conocer el Codigo de Etica y los Compromisos Eticos de la DNA | Generar Ordenes de Servicio en donde se convoca a los fucionarios de la DNA a particpar de las socializaciones realizadas por el Departamento de Integridad | Reuniones de socializacion realizadas/ Reuniones de socializacion planificadas | Actas de reuniones con registro de particpantes | [12 empty] | CUMPLIDA | Calendario de Valores y Circular DPDI | https://intranet.aduana.gov.py/uploads/archivos/Orden%20de%20Servicio%20DPDI%20N__%2037.2023.-.pdf | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
| Generar y dinamizar la Ética en la Institucion | Realizar reuniones del Comité de Etica donde se determinen actividades varias orientadas a la implementacion y sostenimiento de la Etica en la Institución. | Reuniones realizadas / Reuniones planificadas | Actas de reuniones con registro de participantes | [12 empty] | CUMPLIDA | Reuniones del comité de ética de la institución mensual | Acta de reuniones | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Realizar reuniones del Equipo de Alto Desempeño de Etica, que se encarguen de desplegar las actividades varias determinadas en el C.E. | Reuniones realizadas / Reuniones planificadas | Actas de reuniones con registro de participantes | [12 empty] | CUMPLIDA | Reunión del EADE | Acta de reuniones | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Gestión Riesgo de Corrupción
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS PLAN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Gestión de Riesgos de Corrupción | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Definir actividades concretas encaminadas a fomentar la transparencia en la gestión que permitan la identificación, seguimiento y control oportuno de los riesgos.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN Y PLAN ANTICORRUPCIÓN | Revisar el mapa de riesgo de corrupción para su actualización. | Revisión del mapa de riesgo para su actualización | ACTIVIDADES PLANIFICADAS VS ACTIVIDADES REALIZADAS | Actas | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Capacitación a funcionarios sobre gestión de riesgos de corrupción |  | Reunión del CCI/ETC-M | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
| Difundir y capacitar a los funcionarios sobre Plan Anticurupción | Socialización del Plan Anticorrupción con las areas involucradas. |  | Reunión del CCI/ETC-M | [12 empty] | Cumplida | Reunión del CCI/ETCM | Agenda de Reunión y Screenshot | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Socialización del Plan Anticorrupción a los grupos de interes y ciudadanía en general. |  | Enlace página Web institucional, redes sociales | [12 empty] | Cumplida | Publicación del Plan | https://www.aduana.gov.py/?page_id=17263 | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Gestión de Denuncias e Investig
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS PLAN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Gestión de Denuncias e Investigación | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Ejecutar efectivamente investigaciones preliminares de hechos de corrupción perpetrados por funcionarios
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIONES DE HECHOS DE CORRUPCIÓN Y SOCIALIZACIÓN | Mejorar los canales de denuncias con que cuenta la DNA | Implementar medidas de protección al denunciante | ACTIVIDADES PLANIFICADAS VS ACTIVIDADES REALIZADAS | INFORME REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNOS | [12 empty] | CUMPLIDO | Proyecto del Sistema de Protección a Denunciante, Víctimas y Testigos (SPDVT) | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
Desarrollar Registros y Seguimiento de Casos | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
| Promover los canales de denuncias e investigación de la DNA | Promocionar el Sistema de Protección al Denunciante | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Promover los canales de denuncias con que cuenta la DNA | [14 empty] | CUMPLIDO | Reunión del CCI/ETCM, correo institucional, página web institucional} | https://www.aduana.gov.py/?page_id=17263 | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
Capacitación a funcionarios sobre el procedimiento de investigación de hechos de corrupción. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## THE INTEGRITY APP
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS PLAN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: The Integrity App - Versión Sector Público Paraguay | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Impulsar acciones tendientesa a relevar indicadores de integridad, a través de la utilización de herramientas de diágnostico
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
IMPLEMENTACIÓN DE LA APP EN LOS NIVELES DIRECTIVOS | Promover la utilización de Integrity App en la Institución | Concientizar sobre la importancia de la utilización de la App | ACTIVIDADES PLANIFICADAS VS ACTIVIDADES REALIZADAS | Enlace de la Página Web Institucional | [12 empty] | CUMPLIDA | Socializacióna las diferentes áreas | https://www.aduana.gov.py/?page_id=16592 | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Diseñar materiales de difusión de la App | [14 empty] | CUMPLIDA | Materiales audiovisuales y apartados en página web | https://www.aduana.gov.py/?page_id=16592 | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
| Realizar una evaluación para elaborar planes de mejora | Evaluar a los Jefes de Departamento, Coordinadores, Administradores y Directores de Áreas a través de la App | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
Elaborar un resumen sobre los resultados arrojados posterior a la evaluación a los funcionarios | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## RESUMEN ANUAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Resumen de Actividades Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2023
COMPONENTES | Nº de Actividades Previstas su realización año 2023 | Nº de Actividades Previstas su realización Enero a Junio 2023 | Nº de Actividades Previstas su realización Julio a Diciembre 2023
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública | 4 | 2
2- Participación Ciudadana | 2 | 1
3- Rendición de Cuentas | 19 | 9
4- Integridad y Etica Pública | 10 | 5
5- Gestión de Riesgos de Corrupción | 4 | 2
6- Gestion de Denuncias e Investigación | 5 | 2
7- The Integrity App - Versión Sector Público Py | 4 | 2
TOTAL DE ACTIVIDADES | 48 | 23
| 100% | 48% | %

## RESUMEN 1ER AVANCE
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Resumen del Estado de Actividades del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2023
COMPONENTES | Nº de Actividades previstas para su realización Enero a Junio 2023 | 1- CUMPLIDA | 2- EN PROCESO | 3- NO INICIADA
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2 | 2
2- Participación Ciudadana | 1 | 1
3- Rendición de Cuentas | 9 | 9
4- Integridad y Etica Pública | 5 | 5
5- Gestión de Riesgos de Corrupción | 2 | 2
6- Gestion de Denuncias e Investigación | 2 | 2
7- The Integrity App - Versión Sector Público PY | 2 | 2
TOTAL DE ACTIVIDADES | 23
| 48 | 100% | % | %
Se deberá informar de actividades planificadas y en su caso el estado de las mismas en la matriz, según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente.
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año.
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado y se planifica su ejecución para el siguiente semestre, año o no se prevé su realización.

## RESUMEN 2DO. AVANCE
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Resumen del Estado de Actividades del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2023
COMPONENTES | Nº de Actividades previstas para su realización Julio a Diciembre 2023 | 1- CUMPLIDA | 2- EN PROCESO | 3- NO INICIADA
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2
2- Participación Ciudadana | 1
3- Rendición de Cuentas | 10
4- Integridad y Etica Pública | 5
5- Gestión de Riesgos de Corrupción | 2
6- Gestion de Denuncias e Investigación | 3
7- The Integrity App - Versión Sector Público PY | 2
TOTAL DE ACTIVIDADES | 25
| 52 | % | % | %
Se deberá informar de actividades planificadas y en su caso el estado de las mismas en la matriz, según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente.
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año.
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado y se planifica su ejecución para el siguiente semestre, año o no se prevé su realización.