## SEGUIMIENTO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA | [7 empty] | CUMPLIDA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
AÑO: 2025 | Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ | EN PROCESO
| PRIMER CUATRIMESTRE: ENERO A ABRIL |  |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE: MAYO A AGOSTO |  |  | TERCER CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
COMPONENTE: | Buen Gobierno | [6 empty] | NO INICIADA
ACTIVIDADES | INDICADORES | ESTADO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | GRADO DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
Designar formalmente al Promotor de Buen Gobierno | Promotor de Buen Gobierno designado mediante resolución (si/no) | CUMPLIDO | Resolución de designación |  | 100% | Resolución Interna DNIT n.° 1348/2025
Conformar el Comité de Buen Gobierno con representación técnica en distintas áreas | Porcentaje de áreas técnicas representadas en el Comité / Total de áreas clave identificadas | CUMPLIDO | Acta de conformación del Comité |  | 100% | Resolucuón Interna DNIT n,° 1640/2025
Establecer hoja de ruta o Plan de Trabajo del Comité | Porcentaje de acciones del plan de trabajo aprobadas y en ejecución / Total de acciones planificadas | NO INICIADA | Plan de Trabajo del Comité |  |  | Al cierre del ejericio fiscal 2025, no se llevo a cabo la aprobación del Plan de Trabajo del Comité de Buen Gobierno
Firma del funcionario responsable UTA.
Aclaración de Firma:
C. I. N°:
Fecha: dd/mm/aa